## Sheet1
迎接第四批本科专业学士学位授权评估工作日程安排
时间 |  | 工作内容 | 责任单位
2014-2015第一学期 | 第9、10周 （11月3日-16日） | ①学院成立迎评领导小组,制定工作方案； ②学院认真研究省教育厅制定的评估指标体系，熟悉指标内涵，组织专业教研室成员对指标进行解读； ③考察、学习已评专业的迎评工作经验。 | 文学与新闻传播学院、音乐与舞蹈学院、商学院
| 第11周 (11月17日-23日) | 根据教学质量监控与评估中心提供的基本支撑材料目录，结合本学院专业建设情况列出各迎评专业支撑材料目录并报送至教学质量监控与评估中心备案。 | 文学与新闻传播学院、音乐与舞蹈学院、商学院
| 第12、13周 （11月24日-12月7日） | 学院根据评估指标体系，收集、整理原始支撑材料，初步建立教学评估档案。 | 文学与新闻传播学院、音乐与舞蹈学院、商学院
| 第14周 (12月8日-14日) | 学院对照指标体系、支撑材料目录及专业建设实际，列出需学校协调解决的问题和困难，以书面形式提交教学质量监控与评估中心。 | 文学与新闻传播学院、音乐与舞蹈学院、商学院
| 第15周 （12月15日-12月21日） | 组织召开协调会，研究解决学院提出的问题、困难。 | 教学质量监控与评估中心
| 第15周-18周 （12月15日-1月11日） | ①学院进一步完善评估档案材料； ②着手起草“自评报告”、填写《申请学士学位授权学科、专业简况表》（以下简称“简况表”）。 | 文学与新闻传播学院、音乐与舞蹈学院、商学院
| 第19周 （1月12日-18日） | 组织校内专家对学院迎评工作进行第一次全面检查。 | 教学质量监控与评估中心
| 第20周 （1月19日-25日） | 根据检查结果及专家提出的意见、建议，学院进一步完善评估档案材料，修改“简况表”、“自评报告”，报送教学质量监控与评估中心。 | 文学与新闻传播学院、音乐与舞蹈学院、商学院
| 第21周 （1月26日-31日） | 教学质量监控与评估中心组织专家审核，并反馈审核意见。 | 教学质量监控与评估中心
2014-2015第二学期 | 第3、4周 （3月16日-29日） | 学院根据校内专家对评估档案材料、“简况表”、“自评报告”提出的意见、建议集中进行整改，补充完善评估档案材料、自评报告、专业简况表，完成评审依据与材料目录等。 | 教学质量监控与评估中心、文学与新闻传播学院、音乐与舞蹈学院、商学院
| 第5周 （3月30日-4月5日） | 组织校内专家进行第二次迎评工作检查。 | 教学质量监控与评估中心
| 第6周 （4月6日-12日） | 学院根据专家意见对“自评报告”和“简况表”做最后修改，并提交“自评报告”、“简况表”定稿，由教学质量监控与评估中心统一印制。 | 教学质量监控与评估中心、文学与新闻传播学院、音乐与舞蹈学院、商学院
| 第7周 （4月13日-19日） | ①学院评估档案材料定稿并装订成册； ②教学质量监控与评估中心报送“自评报告”、“简况表”至省学位办、教育厅高教处； ③各专业做好专家进校前最后的迎评准备工作； ④教学质量监控与评估中心检查各专业迎评的最后准备情况。 | 教学质量监控与评估中心、文学与新闻传播学院、音乐与舞蹈学院、商学院
| 第8周至专家进校前 （4月20日-） | 教学质量监控与评估中心制定“迎评工作方案”，召开专家进校前协调会议，相关职能部门、系部根据“迎评工作方案”制定本部门迎评方案，并做好迎评工作准备。 | 教学质量监控与评估中心、文学与新闻传播学院、音乐与舞蹈学院、商学院